## Sheet1
发热的原因：性能耗时、网络数据传输
能耗的压力：网络>CPU>GPU
查ios发热迅速的思路推荐：ios端-网络->gpu；先把网络这块降一下，然后再看这块的发热情况.
问题 | 详情 | 解决方案 | 反馈时间 | 状态
FBX翻倍 | FBX都或多或少翻了好多倍 | 分析AB后，大上去的内存是由于standard shader导致，它在打包时会生成大量变体，从而导致编译体量变大，建议将default material批量替换成自定义的材质，然后依赖打包即可，特别注意，移动游戏如无特殊必要不要使用standard | 2018-09-19 | 已处理（自动删除默认材质）
卡顿 | 安卓，上传的是首包，后台有静默下载。安卓下载会有规律性的卡顿，下载完分包之后卡顿问题仍然有，但是没有那么明显。ios中似乎没有出现卡顿的问题。推测可能是io或者网络的问题加重了卡顿。 |  | 2018-09-26 | 已处理（android是因为Bugly上传较多）
温度/发热 | 相同版本以及相同分辨率，IOS高端机发热高于安卓机；IOS与安卓的发热原因 |  | 2018-09-26
CUP | 渲染 Camera三角面和Overdraw尽量减少，但是渲染半透明和非半透明还是很高 | 由于没有开启多线程渲染模块，在在Android平台的Player Setting中，将其开启，减少主线程的渲染耗时。 | 2018-09-29 | 已开启
| UI NGUI耗时,80%是由于动静没有分离导致 | 建议大家通过性能简报，先看看我们之前关于NGUI的优化视频。 | 2018-09-29
| 物理模块 性能过高的原因是调用次数太高，每帧15次以上，说明物理模块被其他模块带起来。 | 此处最本质的优化是去降低其他模块的性能耗时，可以尝试先调整下fixed time。 | 2018-09-29 | 由0.02调整到0.05
| 粒子系统 耗时很高，因为Active的粒子数量太多，现在是完全缓存过量，持续都是300-400个，太多了，游戏中根本没用到。 | 建议Active的峰值小于50个 | 2018-09-29
| 阴影渲染 渲染倒影，投影用了模糊算法，blur效果持续耗时。 | blur效果耗时可以重新评估是否使用 | 2018-09-29 | 已经替换新的阴影； 去除了blur算法
| 主逻辑代码 逻辑代码开销大，导致卡顿，可能是lua，也可能是c#，看主要用什么来写的 | 建议大家后续通过UWA GOT来进行瓶颈定位，通过UWA API中的PushSample和PopSample来进行打点，然后就逐步定位哪些函数存在性能瓶颈 | 2018-09-29 | 1，有未预加载资源(需要检查，预计10.9-10) 2，分包下载完单个 文件配置保存改为 每5个文件保存一次
网络数据传输 | 网络数据无论是上传和下载，都高于现在市面上的2000款游戏。 | 建议每帧平均下载和上传不要超过300B，行业中的项目均值为50B不到，但是现在的上传每帧是1800B，下载是50KB，建议后续大家通过LOD来进行完善。https://blog.uwa4d.com/archives/UWABlueBook2018.html | 2018-09-29 | 上传：bugly已处理 下载：偷跑哎
内存 | 内存泄露，音频部分有点大 | 建议看看能否通过streaming的方式来进行加载，根据具体资源信息中的具体资源名字+性能简报中的方法来完善 | 2018-09-29 | 已处理loading图
GPU | 局部的Overdraw比较高 | 将特效简化 | 2018-09-29