## 纲要
版块 | 内容 | 对应文档
青云诀用户调研讨论 | 卖点筛选：大世界、职业对抗、婚恋玩法 | 已发
| 3D视觉转换：半自由或锁定？ | /
| BOSS机制 | /
技术底层需求 | 数据埋点：转化路径 | 技术埋点
| 数据埋点：用户行为 | sl-一念仙凡数据埋点细分.xlsx
| 更新机制（强热更） | /
产品进度 | 已完成阶段和接下来两周的计划 | /
待解决问题
1、名字定位：仙侠向或蜀山向
2、游戏性能问题：（1）性能优化 → 版署包先行；（2）机型适配（低端机），其中ios建议适配覆盖到5s
3、目前进度，青云诀哪一个阶段，复刻程度如何，有没有哪里打算做差异化
4、青云诀数据疑问
天龙八部做法，运营活动导向
把宠物线单独拿出来放大，条件是坑非常深，核心是数值结构的问题，需要单点去调整
产品本身条件：美术在2D品类里面具有竞争优势，美术细节体验到位，流畅性ok

## 发行思路
研发侧 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月
第一周 | 3月: 开发期; 4月: 开发期; 5月: 技术优化
第二周
第三周 | 4月: 接入期（sdk、兼容）; 5月: 首次买量测试发起
第四周 | 3月: 出版署包; 4月: 压测
（1）金山云压测前需要先经过君海技术测试，通过率95%以上才可进行下一步计划——兼容适配机型
（2）性能优化：版署包先行