## Sheet1
截止时间 | 模块 | 具体任务 | 备注 | 策划负责人 | 优先级 | 程序 | 状态
6月底 | 通用模块 | 登录界面 |  | 木兰 | 高 | 大黄 | 完成
|  | 主界面ui |  | 木兰 | 高 | 大黄 | 完成
|  | Loading界面 |  | 木兰 | 高 | 金波 | 完成
| 剧情相关和辅助功能 | 流程树编辑器 | 包括原星际流程树功能转移和新需求 | 大熊 | 高 | 金波 | 刷怪和导航节点未完成测试
|  | 场景Trigger |  | 大熊 | 高 | 金波 | 完成
|  | 流程树资源预加载 |  | 大熊 | 高 | 金波 | 完成
|  | 场景加载 |  | 大熊 | 高 | 大黄 | 待完善
|  | 相机配置及后期 |  | 大熊 | 高 | 大黄 | 基本完成/有BUG
|  | npc、刷怪等编辑器 |  | 大熊 | 高 | 金波 | 完成
|  | 场景路点编辑器 |  | 大熊 | 高 | 大罗 | 进行中
|  | 任务系统 | 仅主线任务，部分特殊目标类型也可不处理 | 大熊 | 高 | 大黄 | 采集任务/交接任务 未完成
|  | 副本系统 | 仅副本外壳，不含具体玩法逻辑，配合流程树使用 | 大熊 | 高 | 大黄/金波 | 进行中
|  | npc系统 |  | 大熊 | 高 | 大黄 | 完成
| 战斗系统 | 战斗计算 |  | 小李 | 高 | 小波浪
|  | 战斗同步 | 位移、伤害、表现同步 | 小李 | 高 | 小波浪 | 进行中
|  | 角色属性 |  | 小李 | 高 | 小波浪 | 进行中
|  | 技能系统 | Buff、轨迹类技能、陷阱等不做 | 小李 | 高 | 小波浪 | 进行中
| 野外地图 | 怪物系统 | 怪物属性、怪物行为（刷怪、警戒、巡逻）、表现（血条，名称） | 大熊 | 高 | 小波浪 | 进行中
|  | 采集物系统 | 刷新和采集效果 | 大熊 | 高 | 金波 | 进行中
|  | 怪物AI | 最基本ai和ai开关 | 大熊 | 高 | 小波浪 | 未完成
| 角色相关 | 人物升级 | 经验监听和升级效果 | 陈萍 | 高 | 大黄 | 进行中
|  | 战斗力系统 | 人物属性监听 | 陈萍 | 中 | 大黄 | 进行中
|  | 背包&道具系统 | 主要是道具快速使用功能，达到效果即可 | 玉周 | 中 | 小鱼 | 完成
|  | 神兵挂载点 |  | 小李 | 低 | 大罗 | 未完成