## Sheet1
技术支撑轴项 | 研发关联人 | 发行关联人 | 需求操作
1.游戏测试
实施方案：君海方不深入介入游戏测试，仅提供测试项及测试报告模版，请研发方填写相关验收文档 关联文档： 《1.君海第三方游戏接入测试报告v1.0》 | 研发测试 | 君海测试 | 1、研发方填验收文档 2、君海测试验收游戏和评估文档，并反馈评估结果
2.sdk接入
实施方案：研发方一次性完成sdk接入 | 研发客户端/服务端 | 君海测试 | 1、研发方接入sdk 2、君海测试验收接入情况并反馈结果，直至验收通过
3.sdk测试
实施方案：研发方接入完成后提交自测文档，君海方验收文档及母包功能 关联文档： 原生游戏：《3.cp首次接入君海独代母包自测文档4.1_20180228》 H5游戏：《3.1cp首次接入君海h5独代自测文档v1.1》 | 研发客户端/服务端 | 君海测试 | 君海测试验收接入情况并反馈结果，直至验收通过
4.热更
研发方按君海提供的可热更项进行填写，并提交文档。 关联文档： 《2.君海运维接入评估文档》-热更 | 研发客户端/服务端/运维 | 君海运维 | 研发方填写文档并提供
5.性能
实施方案： 核心关注：同屏在线、同时在线、吞吐量要求 关联文档： 《2.君海运维接入评估文档》-性能 | 研发客户端/服务端/运维 | 君海运维 | 1、研发方填写文档并提供 2、君海评估后提供性能指标建议
6.兼容测试
实施方案： 执行安卓和iOS兼容测试前，研发方需做好准备，填写准备事项checklist并提交给君海方 关联文档： 《6.安卓游戏兼容测试cp准备检查项1.0》 | 研发客户端 | 君海测试 | 1、研发方做好兼容测试相关准备，并提供准备事项checklist 2、君海测试执行兼容测试
7.安全
实施方案： 核心关注服务端安全问题，主要有： 1.系统安全 2.应用安全 3.业务接口安全 4.权限管理 关联文档： 《2.君海运维接入评估文档》-安全 | 研发客户端/服务端/运维 | 君海测试 | 1、研发方填写文档并提供 2、君海评估后提供相关的安全指标反馈
8.数据存储
实施方案： 核心关注数据存储问题，主要有： 1.热备 2.统计数据与业务数据分开 3.冷备，热备，本地备，异地备 关联文档： 《2.君海运维接入评估文档》-数据存储 | 研发服务端/运维 | 君海运维 | 1、研发方填写文档并提供 2、君海评估后提供建议解决方案
9.容灾
实施方案：不单点 关联文档： 《2.君海运维接入评估文档》-容灾 | 研发服务端/运维 | 君海运维 | 1、研发方填写文档并提供 2、君海评估后提供容灾方案
10.CDN
实施方案：主用和备用 关联文档： 1、《2.君海运维接入评估文档》-CDN 2、《君海CDN使用手册》 | 研发服务端/运维 | 君海运维 | 1、君海提供资源和操作指引 2、研发方操作完毕后，填写文档并提供 3、君海验收并反馈
11.监控报警
实施方案：研发需要搭建监控系统，技术选型由自己决定 关联文档： 《2.君海运维接入评估文档》-监控系统 | 研发服务端/运维 | 君海运维/运营 | 1、君海提供技术选型，研发方搭建 2、业务监控由君海运营验收
12.上线流程
实施方案：君海提供一套上线流程标准提供参考 | 研发相关人员 | 君海运营 | 1、运营提供方案 2、研发方填写文档并提供
13.资源评估
实施方案：CDN、idc宽带评估说明、硬件使用评估；服务部署方式说明。 关联文档： 1、参考：《13.附件《XX项目》游戏架构》 2、《2.君海运维接入评估文档》-资源评估 | 研发服务端/运维 | 君海运维 | 1、研发方填写文档并提供 2、君海运维评估并提供方案
14.故障处理预案制定
实施方案：文档由线上运维整理、项目开发和基础模块运维人员对内容进行优化、最后三方确认后形成最终方案。可参考故障预案。 关联文档： 《2.君海运维接入评估文档》-故障处理预案 | 研发服务端/运维 | 君海运维 | 1、君海提供可预知的事故内容，研发方提供对应的解决方案 2、双方沟通确认最终落地方案
15.新区开放计划获取
实施方案：新区准备确认，并给出近期计划，根据计划计算出服务器消耗、根据消耗做预算 关联文档： 《2.君海运维接入评估文档》-新区开放计划获取 | 研发运维/运营 | 君海运营 | 1、君海提供相关指标